教育部推動性別主流化實施計畫

- 依據：依行政院各部會推動性別主流化實施計畫辦理。

- 目標：分階段逐步完成下列目標：

一、分析本部及所屬機關學校性別結構比例。

二、提昇本部同仁性別平等之能力及落實性別平等意識。

三、制定法令、政策、方案計畫及資源分配時，納入性別主流化觀點。

- 實施對象：本部編制內員工及約聘僱人員。

- 推動階段與具體措施：

一、試辦階段

(一)辦理時間：95年4月至95年12月。

(二)辦理內容：

1.成立「教育部推動性別主流化諮詢小組」

小組置委員10人，由部長就單位副主管以上人員中指定之，指定次長1人為主席，並得視需要聘請專家學者擔任顧問，小組成員中女性代表比例不得低於二分之一，規劃並推動本部性別主流化業務。

2.建立各單位連絡窗口

由各單位副主管負責統籌規劃工作，並指定科長1人擔任連絡窗口，以協助推展本計畫各項措施之執行。

3.進行性別統計與性別分析

透過區分性別的統計資料呈現，瞭解不同性別者的社會處境，並進而針對性別統計資料及相關資訊，從具有性別意識之觀點來分析性別處境及現象。

本部各單位應定期統計下列資料，並加以分析：

(1)本部職員性別結構(含一、二級女性主管比例)。

(2)本部成立之委員會委員性別統計。

(3)部屬機關及各級學校教職員性別結構(含一、二級女性主管比例)。

(4)高中職以上學校學生就讀科系性別統計。

(5)性別主流化業務之預算編列數及執行數。

(6)其他具指標性之統計數據。

4.舉辦性別主流化研習

(1)辦理對象：本部各單位副主管及連絡窗口。

(2)實施方式與期程：於95年12月底前舉辦性別主流化研習。

(3)課程設計：透過性別主流化策略及性別意識相關研習訓練，瞭解不同性別者觀點與處境，進而提昇性別平等之能力及落實性別平等意識。

5.規劃性別影響評估

全面檢視本部現行各法律條文是否符合性別平等意識，落實性別平等。

6.問卷調查

調查同仁對本部性別主流友善環境建置現況滿意度及具體建議事項。

二、推廣階段

(一)辦理時間：96年1月至98年12月。

(二)辦理內容：

1.落實組織再教育

(1)實施對象：本部編制內員工及約聘僱人員，分3年執行，第1年進行正、副主管及連絡窗口培訓；第2年進行簡任及薦任非主管人員培訓；第3年進行委任及約聘僱人員培訓。

(2)實施方式與期程：於98年12月前，逐年開設性別主流化相關課程研習，建立本部同仁性別主流化意識，並據以落實。

(3)課程設計：

A.主管人員及連絡窗口培訓課程設計：

(A)何謂性別平等意識？落實性別平等在我國社會中的意義及重要性。

(B)如何將性別平等觀念融入相關政策、法制、計畫中，並以現有相關法制、計畫為例進行研討。

(C)如何將性別平等落實於預算編列中，並就現有預算編列為例進行研討。

(D)針對本部落實性別平等意識於工作中相關意見檢討與改進。

B.非主管人員培訓課程設計：

(A)何謂性別平等意識？落實性別平等在我國社會中的意義及重要性。

(B)如何將性別平等觀念融入工作、行政作為中，並進行研討。

(C)如何將性別平意識融入同儕互動中，並予以落實。

(D)針對本部落實性別平等意識於工作中相關意見檢討與改進。

2.執行性別預算

預算編列優先考量對於不同性別者的友善環境建置，賦予不同性別者共同參與預算編列機會。各單位編列預算時，並應優先考量對於不同性別者及弱勢群體之友善環境建置。

3.強化性別影響評估

檢視本部行政命令及行政規章是否符合性別平等意識，並加以修正。

伍、各單位分工

- 性別調查統計與分析─統計處主辦，各業務司處協辦。

- 性別預算編列─會計處主辦，各業務司處協辦。

- 性別意識與能力之教育、培訓─人事處主辦，各業務司處協辦。

- 問卷設計及調查─訓委會主辦問卷設計，統計處主辦調查實施統計，各業務司處協辦。

- 本計畫推動績效與影響評估─教研會主辦，各業務司處協辦。

陸、本計畫所需經費在本部相關經費項下支應。

柒、本計畫得視實際需要隨時修正之。