財政部95年推動性別主流化試辦計畫

民國95年7月25日台財人字第0950850983號函核定

一、依據：

依94年12月9日行政院婦女權益促進委員會(以下簡稱婦權會)第23次委員會議通過「行政院各部會推動性別主流化實施計畫」辦理。

二、目標：

- 使本部單位主管暨所屬機關（構）首長瞭解性別主流化理念，並督導所屬落實推動。

- 增進本部各單位副主管、國庫署、賦稅署、國有財產局等3個機關幕僚長及所屬各機關（構）之性別聯絡人及業務聯絡窗口等人員之性別主流化意識，以落實性別平等。

- 適時呈現本部現有業務性別統計資料，以提供在制訂及執行政策、計畫、方案及研擬法案之參據。

三、辦理時間：95年7月起至12月止。

四、試辦項目：

（一）訂定試辦計畫：

- 辦理單位：本部人事處。

- 辦理時間：95年7月。

- 辦理內容：擬訂試辦計畫。

（二）辦理高階人員性別主流化之宣導：

 1. 辦理單位：本部人事處。

2. 辦理時間：95年7月。

 3. 辦理內容：以部長名義箋函本部各單位主管及所屬各機關（構）首長，使其瞭解性別主流化意識，並督導所屬落實推動。

（三）辦理訓練：

- 辦理單位：本部人事處。

- 協辦單位：本部財稅人員訓練所。

- 辦理時間：95年7月至12月。

- 辦理內容：

（1）舉辦性別主流化研習班

˙參加對象：本部各單位副主管、國庫署、賦稅署、國有財產局等3個機關幕僚長及所屬各機關（構）之性別聯絡人及業務聯絡窗口。

˙研習主題：透過性別主流化研習課程，瞭解性別主流化意識，在制訂及執行政策、計畫、方案及研擬法案時，對於不同性別者的影響及受益程度進行評估檢討。

˙成效評估：藉由問卷調查方式，瞭解參加研習人員對性別主流化之瞭解及其業務推展對性別平等理念之落實等情形。

（2）於本部網站建置「性別主流化」專區，提供性別主流化相關資訊。

（四）增列報表統計性別分析欄位：

- 辦理單位：本部統計處。

- 協辦單位：本部各單位及所屬各機關（構）。

- 辦理時間：95年7月至12月。

- 辦理內容：檢視本部現有業務相關報表，提供需呈現性別分類統計資料，進而對不同性別者之社會處境，藉以提供本部各單位及所屬各機關（構）制定及執行政策、計畫、方案及研擬法案之參據。

（五）撰寫成果報告：

1. 辦理單位：本部人事處。

2. 辦理時間：95年11月底前。

3. 辦理內容：彙整本部成果報告，提供試辦情形、成效評估及檢討意見函送婦權會。

五、經費來源：由本部相關預算項下支應。

六、預期效益：

（一）本部單位主管暨所屬機關（構）首長均已瞭解性別主流化理念，並能督導所屬落實推動。

（二）本部各單位副主管、國庫署、賦稅署、國有財產局等3個機關幕僚長及所屬各機關（構）之性別聯絡人及業務聯絡窗口等人員均能充分瞭解性別主流化意識，並願意配合在其業務範圍內，落實性別平等理念。

（二）適時呈現本部現有業務性別統計資料，以提供同仁在制定及執行政策、計畫、方案及研擬法案之參據。