行政院青年輔導委員會推動性別主流化實施計畫

壹、依據：依行政院婦女權益促進委員會（以下簡稱行政院婦權會）94年12月9日第23次委員會議通過「行政院各部會推動性別主流化實施計畫」辦理。

貳、目標：

一、為實現性別平等，透過推動各項性別主流化的行動策略，提升本會同仁性別主流化觀念及落實性別平等意識。

二、制定法令、政策、方案計畫及資源分配時，納入性別主流化觀點。

參、實施對象：本會各單位及所屬機關。

肆、辦理單位：本會各業務處及人事室、會計室、秘書室

伍、辦理時程：96年1月至98年12月

陸、辦理內容

一、性別意識培力、組織再教育

(一)辦理單位：人事室

(二)辦理時間：96年1月至98年12月

(三)辦理方式：

- 成立本會「性別平等專案小組」：

定期召開會議，討論性別平等相關事宜，另為期性別平等觀念得以深耕普及，並善用小組運作機制，該小組召開會議時，人事室亦安排本會同仁觀摩學習。

- 辦理中高階人員性別主流化之宣導：

辦理本會及所屬機關科長以上主管人員性別主流化宣導說明會，使其瞭解性別主流化意識，並督導所屬落實推動（每年至少辦理1場次）。

- 辦理性別主流化種籽師資培訓：

本會各單位指派科長及綜合業務承辦人各1名擔任單位性別業務聯絡窗口，開辦種籽師資培訓課程，使其深入瞭解性別主流化計畫，以協助推展本計畫各項措施之執行（每年至少辦理1場次）。

- 辦理性別主流化、性別平等意識相關訓練：

舉辦性別主流化、性別平等意識、性騷擾防治等相關教育課程或專題演講，邀請婦權會委員或專家學者主講，並薦送各層級人員參加行政院人事行政局、公務人力發展中心等機關開設之性別主流化研習、訓練課程，期以透過組織再教育，深化本會人員性別意識培力（每年辦理數場次）。

(四)參加對象：本會及所屬機關人員。

二、性別影響評估、性別統計、性別分析

(一)辦理單位：秘書室主辦，各業務處室協辦

(二)辦理時間：96年1月至98年12月

(三)辦理方式：

- 本會各單位應於96年至98年逐年運用「性別影響評估檢查表」(如附件一、二)，就政策、方案及辦理活動、研討會或訓練等業務時，進行性別影響評估，並於每季固定填報執行進度，於年底時送本會秘書室作成效評估後，彙整簽報本會性別平等專案小組會議討論。

- 經擇定之重要施政計畫於規劃階段先由業務處進行期前評估，並收集相關性別統計，及評估該計畫是否在性別上有重要影響，並建立性別影響評估指標，每年滾動進行性別影響評估（如附件三）。

(四)參加對象：本會各單位

三、性別預算

(一)辦理單位：會計室主辦，各業務處室協辦

(二)辦理時間：96年1月至98年12月

(三)辦理方式：

- 預算編列優先考量對於不同性別者的友善環境建置，賦予不同性別共同參與預算編列機會。各單位編列預算時，優先考量對於不同性別者及弱勢群體之友善環境建置。

- 配合行政院婦權會及主計處政策，統計當年度編列之婦女預算計畫項目，並與以前年度預、決算數做比較，俾瞭解本會編列之相關婦女經費預算。

(四)參加對象：本會各單位

四、撰寫成果報告

(一)辦理單位：秘書室

(二)辦理時間：96年1月至98年12月

(三)辦理方式：本會秘書室於每年11月底前彙整本會成果報告，提供辦理情形、成效評估及檢討意見送本會專案小組會議通過後，再報送行政院婦權會備查。

柒、經費來源：由本會年度預算相關經費項下支應。

捌、本計畫經本會性別平等工作小組會議審議通過，並送請 主委核定後據以實施，修訂時亦同。