國家通訊傳播委員會推動性別主流化實施計畫

民國96年2月12日通傳人字第09605018211號函訂定

- 依據：依民國94年12月9日行政院婦女權益促進委員會第23次委員會

議通過「行政院各部會推動性別主流化實施計畫」辦理。

- 目標：

一、透過推動「性別主流化」有計畫之行動策略，強化同仁性別觀點與意識，帶動深層之組織變革，落實性別主流化機制。

二、檢討本會各單位於分析問題、制訂法令、政策、方案計畫及資源分配時，納入不同性別觀點與意識，並對不同性別者之影響及受益程度進行評估。

參、辦理單位：本會各單位

肆、辦理時程：96年1月至98年12月（為期3年）

伍、辦理內容：

一、組織再教育、性別意識培力：

（一）訂定實施計畫：

- 辦理單位：本會人事室。

- 辦理時間：96年2月至96年3月。

- 辦理內容：擬訂本會推動性別主流化實施計畫並宣導運作模式。

（二）辦理中高階人員性別主流化之宣導：

 1. 辦理單位：本會人事室。

2. 辦理時間：96年3月至96年5月辦理，日後每年至少辦理一場次。

 3. 辦理內容：辦理本會科長以上主管人員性別主流化宣導說明會，使

其瞭解性別主流化意識，並督導所屬落實推動。

（三）辦理性別主流化種籽師資培訓：

 1. 辦理單位：本會人事室。

2. 辦理時間：96年6月至96年7月辦理，日後每年至少辦理一場次。

 3. 辦理內容：本會各單位指派科長以上人員1名擔任單位性別業務聯絡窗口，開辦種籽師資培訓課程，使其深入瞭解性別主流化計畫，以協助推展本計畫各項措施之執行。

（四）辦理性別主流化、性別平等意識相關訓練：

 1. 辦理單位：本會人事室。

2. 辦理時間：96年8月至96年12月辦理，日後每年均需辦理數場次。

3. 辦理內容：舉辦性別主流化、性別平等意識、性騷擾防治等相關教育課程或專題演講，邀請婦權會委員或專家學者主講，並薦送各層級人員參加行政院人事行政局及公務人力發展中心開設之性別主流化研習、訓練課程，期以透過組織再教育，深化本會人員性別意識培力。

（五）建置「性別主流化」專區：

1. 主辦單位：本會人事室。

2. 協辦單位：本會綜合企劃處資訊科。

3. 辦理時間：96年3月至96年4月建置，日後適時更新維護。

4. 辦理內容：於本會網站建置「性別主流化」專區，透過網路、工作圈或讀書會之方式，提供同仁檢閱瀏覽及發表意見，以增加同仁間溝通互動並加深對性別主流化之瞭解。

二、性別預算編列與執行：

（一）主辦單位：本會會計室。

（二）協辦單位：本會各單位。

（三）辦理時間：96年3月至96年5月辦理，日後每年均需辦理。

（四）辦理內容：預算編列及執行應考量兩性平權友善工作環境之建置，並賦予不同性別者共同參與預算編列機會。各單位編列預算時，優先考量對於不同性別者及弱勢群體友善環境建置。

三、性別統計與分析：

（一）主辦單位：本會會計室。

（二）協辦單位：本會各單位。

（三）辦理時間：96年6月至96年8月辦理，日後每年均需辦理。

（四）辦理內容：

1. 檢視本會現有業務相關報表，提供需呈現性別分類之統計資料，進而

分析不同性別者之社會處境，藉以提供本會各單位於制定計畫、研擬

法案及執行政策之參據。

2. 本會各單位應檢視並擇定至少1項以上之政策、法案或計畫，以性別意識觀點進行分析，並提出具體改進及建議事宜。

四、進行性別影響評估：

（一）主辦單位：本會綜合企劃處。

（二）協辦單位：本會各單位。

（三）辦理時間：民國96年7月至96年9月辦理，日後每年均需辦理。

（四）辦理內容：本會各單位擇定1至2項主管業務（包含已辦理或推動中之政策、方案、法令、計畫、活動或研討會等），進行性別影響評估，並就背景說明、性別統計及分析、評估結果、未來建議等，做成書面報告，於每年9月底前送交綜合企劃處彙辦成效評估。

五、撰寫成果報告：

（一）辦理單位：本會人事室。

（二）辦理時間：96年10月至96年11月辦理，日後每年均需辦理。

（三）辦理內容：彙整本會年度成果報告，提供辦理情形、成效評估及檢討意見送婦權會參考。

陸、經費來源：由本會年度預算相關經費項下支應。

柒、預期效益：

一、落實本會各單位推動性別主流化實施計畫。

二、逐步將性別觀點納入政策、計畫、方案制訂、預算編列及資源分配，強化同仁性別觀點與意識，落實性別主流化機制。

捌、本計畫奉  核定後據以實施，並得視實際需要隨時修正之。