蒙藏委員會96年至98年推動性別主流化實施計畫

96年6月1日會人字第0960060191號函核定

壹、依據：

依94年12月9日行政院婦女權益促進委員會（以下簡稱婦權會）第23次委員會議通過「行政院各部會推動性別主流化實施計畫」辦理。

貳、目標：

一、透過推動「性別主流化」有計畫之行動策略，強化同仁性別觀點與意識，帶動深層之組織變革，落實性別主流化機制。

二、逐步推動本會各單位在分析問題、制定法令、政策、方案計畫及資源分配時，納入不同性別觀點與意識，並對不同性別者之影響及受益程度進行評估。

參、辦理單位：本會各單位

肆、辦理時程：96年1月至98年12月（為期3年）

伍、實施對象：本會編制內員工及約聘僱人員。

陸、辦理內容：

一、性別意識培力及強化性別分析訓練：

（一）主辦單位：本會人事室。

（二）辦理時間：96年1月至98年12月。

（三）實施內容：

1.辦理本會性別主流化種子師資培訓：預訂96年9月前辦理。

2.辦理本會人員訓練：每年規劃辦理本會人員性別平等意識與性別敏感度之培力研習課程，結合理論與業務案例，以講座、研討、會議等方式，專班或隨班進行訓練，讓本會同仁增加性別意識及了解性別主流化概念，並在其辦理業務能夠考量到不同性別觀點與需求。

3.賡續薦送各層級人員參加行政院人事行政局及公務人力發展中心開設之性別主流化研習、訓練課程，期以透過組織再教育，深化本會人員性別意識培力。

二、性別預算編列與執行：

（一）主辦單位：本會各單位。

（二）協辦單位：本會會計室。

（三）辦理時間：96年1月至98年12月。

（四）辦理內容：預算編列及執行應考量兩性平權友善工作環境之建置，並賦予不同性別者共同參與預算編列機會。各單位編列預算時，優先考量對於不同性別者及弱勢群體友善環境建置。

三、性別統計與分析：

（一）主辦單位：本會各單位。

（二）協辦單位：本會會計室。

（三）辦理時間：96年1月至98年12月。

（四）辦理內容：

1.檢視本會現有業務相關報表，提供需呈現性別分類之統計資料，進而分析不同性別者之社會處境，藉以提供本會各單位於制定計畫、研擬法案及執行政策之參據。

2.本會各單適時就所負責業務，擇定至少1項以上之政策、法案或計畫，以性別意識觀點進行分析，並提出具體改進及建議事宜。

四、進行性別影響評估：

（一）主辦單位：本會各單位。

（二）協辦單位：本會參事室研考部門。

（三）辦理時間：96年1月至98年12月。

（四）辦理內容：本會參事室研考部門彙整規劃中之重要施政計畫，提報本會性別平等專案小組討論，由本會各單位擇定1至2項重要施政計畫，進行性別影響評估，並就背景說明、性別統計及分析、評估結果、未來建議等，做成書面報告，於每年11月31日前送交參事室研考部門彙整成效評估，並提報性別平等專案小組會議討論。

五、建置「性別主流化」專區：

（一）主辦單位：本會人事室。

（二）協辦單位：本會資訊小組。

（三）辦理時間：96年12月底前建置，日後適時更新維護。

（四）辦理內容：於本會內部網站建置「性別主流化」專區，提供同仁檢閱瀏覽及發表意見，並連結相關性別主流化網站資訊，以增進同仁對性別主流化之瞭解。

六、撰寫成果報告：

（一）主辦單位：本會人事室。

（二）協辦單位：本會各單位。

（三）辦理時間：每年12月初。

（四）辦理內容：彙整本會年度成果報告，提供辦理情形、成效評估及檢討意見送婦權會參考。

柒、經費來源：由本會年度預算相關經費項下支應。

捌、預期效益：

一、落實本會各單位推動性別主流化實施計畫。

二、逐步將性別觀點納入政策、計畫、方案制訂、預算編列及資源分配，強化同仁性別觀點與意識，落實性別主流化機制。

玖、本計畫奉  核定後據以實施，並得視實際需要隨時修正之。