行政院新聞局推動性別主流化實施計畫（99至102年度）

99年2月2日

壹、依據

一、98年12月22日行政院婦女權益促進委員會第32次委員會議決議

事項。

二、行政院各部會推動性別主流化實施計畫（99至102年度）。

貳、目標

一、深化同仁性別主流化意識，使同仁逐步在分析問題、制定法令、政

策、方案計畫及資源分配時，將性別觀點納入。

二、加強國內外文宣，推動民眾認識性別主流化價值，並在國際間形塑

國家尊重性別平權的優質形象。

三、逐步推動出版、電影、廣播電視產業改善性別平權的工作環境，並

鼓勵產業製作優質的性別平權作品，以作品潛移默化影響民眾。

參、辦理單位：行政院新聞局

肆、推動措施

一、性別平等專案小組

任務重點：

（一）指導培訓提升同仁性別主流化知能，強化性別分析訓練，落實政

策規劃與分析時納入性別意識，促進辦理性別影響評估具體效

益。

（二）指導善用傳播科技，加強多元媒體文宣效應，推廣性別平等觀念，

展現努力成果。

（三）指導強化國際傳播之通路與面向，拓展增進政府推動性別平權成

就之國際能見度，並爭取與協助國內NGO團體參加相關國際會議。

（四）指導提升媒體從業人員性別主流化敏感度與能力，強化民眾溝通

平台，導正媒體性別偏差現象。

二、性別影響評估

推動策略：

（一）針對中長程公共建設計畫，透過性別影響評估，檢視興建空間之使用性、安全性、友善性及功能性等多面向，落實性別平等。

（二）藉助修正專業人員訓練課程作業規定，納入性別影響評估審議，提升從業人員性別平權意識。

（三）加強推動國內宣導、國際宣導及媒體產業性別正義等重要施政項目，辦理性別影響評估審議，宣導性別主流化意識，導正性別偏差現象。

工作重點：

甲、中長程個案計畫（一項）

國家影視中心興建計畫：國家影視中心之興建案係本局所推動之中

長程重要公共建設計畫，本案將本著性別平權的原則，多面向審議來落實性別平等：

- 空間使用性：空間與設施設備之規劃，將符合不同性別、性傾向或性別認同者使用上之便利與合理性。

- 空間安全性：將建構安全無懼的空間與環境，消除潛在對不同性別、性傾向或性別認同者的威脅或不利影響。

- 空間友善性：將兼顧不同性別、性傾向或性別認同者對於空間使用的特殊需求與感受，如保障廁所、更衣間之安全性；建置女性之工作人員攜帶幼小子女上工之幼兒照顧場所；建置女性工作人員有幼兒哺乳或擠奶之需求場所。

- 收藏的功能性：未來在收藏方面，將設專區收藏性別平權的相關影片。

乙、法案修訂（一項）

修正「行政院新聞局鼓勵民間辦理電影專業訓練課程電影研討會電

影專題講座補助作業要點」：基於提升電影從業人員工作職場之性

別平權意識，鼓勵符合該要點申請人資格之國內電影相關大專校院、電影相關公（工）協會、電影事業及本局主管之電影類財團

法人，於辦理電影專業訓練課程、電影研討會及電影專題講座等電

影人才培育工作時，重視性別平權議題，爰規劃修正本要點，增列

優予補助之條款，落實性別平權。

丙、重要施政（十二項）

（一）國內宣導：

1.99年除運用無線四台、客家台、原民台及全國電影廳院公益時段，協助排播各部會策製性別平權業管議題相關宣導片外，將著重教育推廣，與記者協會或女作家協會等NGO合辦相關座談會，期藉媒體專文報導引起國人對性別平權議題之認知與重視。另將整理各部會往年策製有關性別平權議題之宣導品，加強再運用，以擴大宣導政府各部會近年來推動性別平等之努力與成效。

2.辦理台灣影像部落閣「性別專題影展」、「女性導演講座」暨「女性創意DIY」等活動，藉由影視文化活動，宣導性別平權觀念及提升性別主流化意識。

（二）國際宣導：

1. 徵選我國女性議題優良劇情片，製作多語文字幕光碟，供駐外單

位於海外辦理女性電影展，彰顯我國重視女性權益現況，提升國

家形象。

2.  督導駐外單位增加與國際婦女團體接觸聯繫與資訊蒐集，俾提供國內婦女團體參考，建立國際交流網絡，適時宣揚我國對性別平權之重視與推動成果。

3.  加強「性別平等」議題之報導：本局刊物針對「提升女權」之主題，已有許多深入之報導。未來，將賡續有關「性別平等運動」之報導，讓民眾瞭解性別平等之必要性，並呈現政府與民間團體推動性別平權及落實性別平等之努力與成果。

4. 策辦相關性別意識主題之紀錄片影展及座談會，或選擇參加駐在國舉辦之國際性影展，增加上述影片之映演頻率，達成文宣之效果，並追蹤管考運用成效。未來推廣運用之視聽文宣成品，除本局製作之紀錄影片外，亦包括徵選民間紀錄片納入更多相關性別主流意識之紀錄片，促成性別主流化之國際文宣工作。

（三）推動媒體性別正義及導正媒體性別歧視或偏差現象：

1. 辦理媒體識讀訓練及座談，結合關心兩性及兒童少年閱聽權益之民間團體，建立民眾、媒體、婦女與兒少團體多方之對話溝通平台，透過對話溝通平台，從專業多元角度觀察，檢視報導內容，並落實媒體從業人員在報導性別與兒少新聞社會事件時應遵守的隱私權與人權原則，共同建構提升新聞報導品質的公共平台。

2. 強化出版品分級評議及出版品分級推廣工作，以維護婦女及兒少的閱聽權益。

3.設置台北國際書展女性議題專區，99年度已辦理免費提供第18屆台北國際書展4個攤位予婦權團體設置「性別」主題專區，未來計畫將該專區列入招標規格，以加強執行效益。

4.加強音樂及出版專業人才培訓：

（1）為配合推動性別正義，99年起在所開設之出版與漫畫人才專業課程方面儘力鼓勵女性踴躍參與，相關鼓勵措施亦將特別注意性別平權及女性應有之權益，99年度並已確定薦送一位女性人才赴日本漫畫專業學校進修。

（2）自99年起每年以甄選新秀培植企畫案之獎助方式，協助業界開發人才，推動流行音樂產業發展旗艦計畫，預定5年計畫期程內培植之女性新秀(或樂團)至少15人。

5.辦理「從舊影片探討女性相關議題」座談會。

6.舉辦「99年度有線電視技術人員知能培訓營」及「99年度有線電視從業人員知能培訓營」，融入性別平權議題課程，提升國內媒體從業人員處理性別議題與呈現相關題材之敏感度。

三、性別統計與性別分析

推動策略：

性別統計與性別分析是性別主流化的最主要工具之ㄧ，鑒於媒體人對性別平權推動確具重要角色，99年起將致力辦理電視產業、電影產業及流行音樂產業從業人員之性別統計及性別分析。

工作重點：

（一）99年度起新增辦理「影視產業趨勢研究案」，進行電影、電視內容及流行音樂產業之全面性逐年定期產業調查；並透過各年度調查結果之累積，做為未來逐年比較及趨勢預測之基礎，以瞭解我國影視產業現況、發展趨勢與需求，掌握輔導政策重點。

（二）本案包含從業人員調查，將自人數、性別比例等了解我國影視產

業人力分布情形，並透過常態性產業資料與研究文獻之出版發

布，適時提供政府及業者對於產業發展、從業性別平衡宣導之參

考與建議。

四、性別預算

推動策略：

透過性別預算，同時強化性別統計、性別分析、性別影響評估等工具在政策規劃上的運用，落實推動性別平權，99年起就國內宣導、國際宣導、推動媒體性別正義及導正媒體性別歧視或偏差現象、性別意識培力等四大面向編列11項性別預算。

工作重點：

- 錄製「性別平權」30秒廣播帶，價購委製施政宣導節目製播性別平權議題並排播30秒廣播帶，宣導性別平權觀念，並提升性別主流化意識。

- 辦理台灣影像部落閣「性別專題影展」（影展名稱未定）、「女性導演講座」暨「女性創意DIY」等活動，藉由影視文化活動，向各界民眾宣導性別平權觀念並提升性別主流化意識。

- 與記者協會或女作家協會等NGO合辦性別平權議題座談會，藉媒體專文、報導引起國內各界對我國推動性別主流化發展成就之認知與重視，達成教育推廣的效能。

（四）徵選陽陽、1895等具女性意識之優良國語劇情片，製作英、日、德、法、西等五種外語字幕光碟，提供全球駐外單位於海外辦理女性電影展，彰顯我國重視女性權益現況，提升國家形象。

- 補助國內個人或團體參加與婦權議題相關之國際文宣活動，以鼓勵國內婦女NGO團體學者專家與UN諮詢體系的INGO交流合作，並就相關專業領域積極參與相關會議或活動。

- 發行各駐外單位推廣運用「從背景到焦點─台灣性別平權發展史」紀錄影片。

- 補助「社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟」辦理維護「兒少新聞妙捕手網站」，使媒體、兒少團體及一般民眾有理想溝通平台；並辦理弱勢社福團體與媒體溝通活動及媒體識讀訓練課程，以落實媒體與婦女及兒少團體面對面溝通對話。

- 補助「中華出版倫理自律協會」辦理出版品分級評議及出版品分級推廣工作。

- 運用「查處平面媒體違法刊登色情廣告座談會」等媒體業者座談會，納入性別議題，導正媒體性別歧視或偏差現象。

- 辦理「影視產業趨勢研究案」從業人員相關統計。

（十）補助「女性影像學會」辦理「女性影展」相關類似之活動：「新潮流．女影熱」、「返家之前．在世界流浪」、「焦點導演」、「台灣尚靚．女身製造」活動，深入討論各專題單元議題，落實女性影像教育的普及，以確實宣導性別平權觀念。

（十一）辦理性別意識培力、性別平權、性別主流化相關教育訓練，以培養同仁性別平權意識與性別敏感度，並藉性別主流化實施計畫之落實推動，有效將性別平權意識融入本局重要施政。

五、性別意識培力

推動策略：

（一）強化本局中高階人員對性別分析之認識與運用，落實政策規劃、問題分析時納入性別主流化意識。

（二）深耕基層同仁性別主流化教育，促進中長程計畫及重要施政計畫進行性別影響評估。

（三）培訓提升媒體從業人員性別主流化知能，教育國人正確性別平權觀念及推廣國內推動性別平權的努力與成就。

工作重點：

（一）加強中高階主管人員性別主流化教育訓練，本局中高階主管人員每年每人修習性別主流化課程至少5小時，以落實政策規劃、問題分析時納入性別主流化意識。

（二）結合各單位核心能力課程，賡續辦理全員性別主流化研習，深化同仁性別主流化概念。

（三）賡續推薦各單位性別聯絡窗口、性別平等專案小組及相關業務主管、承辦同仁，參加行政院人事行政局或其他部會辦理之跨部會訓練。

（四）辦理媒體識讀訓練及座談，舉辦出版與漫畫暨原創音樂專業人才等培訓研習營，融入性別平權議題之課程，提升從業人員之性別平等之意識。

（五）辦理鼓勵民間辦理電影兩性專業訓練課程電影研討會電影專題講座補助。

伍、附表：本局99-102年度推動性別主流化實施計畫預定辦理性別影

響評估、性別統計及性別分析、性別預及性別意識培力一

覽表

附件一：預定辦理性別影響評估項目一覽表

附件二：預定辦理性別統計及性別分析項目一覽表

附件三：預定辦理性別預算項目一覽表

附件四：預定辦理性別意識培力項目一覽表

附件一

預定辦理性別影響評估項目一覽表

| 編號 | 方案、計畫、政策、法令 | 辦理期程 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中長程個案計畫 |  |  |
| 1 | 國家影視中心興建計畫 | 99年-101年 | 電影處 |
| 二 | 修訂法案 |  |  |
| 1 | 修正「行政院新聞局鼓勵民間辦理電影專業訓練課程電影研討會電影專題講座補助作業要點」。 | 99年 | 電影處 |
| 三 | 重要施政出版處、廣電處、電影處各提2項 |  |  |
| 1 | 辦理台灣影像部落閣「性別專題影展」（影展名稱未定）、「女性導演講座」暨「女性創意DIY」活動 | 99年~100年 | 地新處 |
| 2 | 與記者協會或女作家協會等NGO合辦性別平權議題座談會 | 99年 | 國內處 |
| 3 | 徵選女性議題優良劇情片製作多語文 字幕光碟於海外推廣運用，彰顯我國重視女性權益現況，提升國家形象。 | 99年 | 國際處 |
| 4 | 督導與管考駐外單位增加與國際婦女團體接觸與資訊蒐集 | 99年 | 國際處 |
| 5 | 系列報導「性別平等」議題：包含「光華雜誌」之「女人大夢」、「傑出女性」、「今日台灣」英文電子報之「性別刻板印象」、「外籍配偶權益」、「性別友善校園」及英文「台灣評論」月刊之「成功女性」、「性別平等與CEDAW」。 | 99年 | 資料編譯處 |
| 6 | 策辦相關性別意識主題之紀錄片影展及座談會，或選擇參加駐在國舉辦之國際性影展，增加上述影片之映演頻率，達成文宣之效果，並追蹤管考運用成效。 | 99年~100年 | 視聽處 |
| 7 | 辦理媒體識讀訓練及座談 | 99年 | 出版處 |
| 8 | 台北國際書展設置女性議題專區 | 99年 | 出版處 |
| 9 | 舉辦「99年度有線電視技術人員知能 培訓營」及「99年度有線電視從業人 員知能培訓營」融入性別平權議題之 課程。 | 99年 | 廣電處 |
| 10 | 辦理鼓勵民間辦理電影兩性專業訓練課程電影研討會電影專題講座補助 | 99年 | 電影處 |
| 11 | 辦理「從舊影片探討女性相關議題」 座談會 | 99年 | 電影處、電影資料館 |

附件二

預定辦理性別統計及性別分析項目一覽表

| 編號 | 方案、計畫、政策、法令 | 辦理期程 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理電視產業、電影產業、流行音樂產業從業人員之性別統計及性別分析 | 99年1~3月 | 廣電處、電影處、 出版處 |

註：「影視產業趨勢研究案」之從業人員相關統計：

一、為瞭解我國影視產業現況、發展趨勢與需求，掌握輔導政策重點，99年度起新增辦理「影視產業趨勢研究案」，進行電影、電視內容及流行音樂產業之全面性逐年定期產業調查；並透過各年度調查結果之累積，做為未來逐年比較及趨勢預測之基礎。

二、本案包含從業人員調查，將自人數、性別比例等了解我國影視產業人力分布情形，並透過常態性產業資料與研究文獻之出版發布，適時提供政府及業者對於產業發展、從業性別平衡宣導之參考與建議。

附件三

預定辦理性別預算項目一覽表

| 編號 | 方案、計畫、政策、法令 | 辦理期程 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理台灣影像部落閣「性別專題影展」（影展名稱未定）、「女性導演講座」暨「女性創意DIY」 | 99年~100年 | 地新處 |
| 2 | 錄製「性別平權」30秒廣告廣播帶 | 99年-100年 | 地新處 |
| 3 | 與記者協會或女作家協會等NGO合辦性別平權議題座談會 | 99年 | 國內處 |
| 4 | 徵選女性議題優良劇情片製作多語文字幕光碟供駐外單位運用 | 99年 | 國際處 |
| 5 | 補助國內個人或團體參加與婦權議題相關之國際文宣活動，以鼓勵國內婦女NGO團體學者專家與UN諮詢體系的INGO交流合作，並就相關專業領域積極參與相關會議或活動。 | 99年~100年 | 國際處 |
| 6 | 策辦相關性別意識主題之紀錄片影展及座談會，或選擇參加駐在國舉辦之國際性影展，增加上述影片之映演頻率，達成文宣之效果，並追蹤管考運用成效。 | 99年~100年 | 視聽處 |
| 7 | 補助「社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟」維護「兒少新聞妙捕手網站」並辦理弱勢社福團體與媒體溝通活動及媒體識讀訓練課程 | 99年 | 出版處 |
| 8 | 補助「中華出版倫理自律協會」辦理出版品分級評議及出版品分級推廣工作。 | 99年 | 出版處 |
| 9 | 運用「查處平面媒體違法刊登色情廣告座談會」等媒體業者座談會，納入性別議題，推動媒體識讀教育，導正媒體性別歧視或偏差現象。 | 99年 | 出版處 |
| 10 | 辦理「影視產業趨勢研究案」從業人員相關統計預算 | 99年-100年 | 廣電處 |
| 11 | 補助「女性影像學會」辦理「女性影展」相關活動 | 99年~101年 | 電影處、台灣女性影像 學會 |

附件四

預定辦理性別意識培力項目一覽表

| 編號 | 方案、計畫、政策、法令 | 辦理期程 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理媒體識讀訓練及座談 | 99年 | 出版處 |
| 2 | 辦理專業人才培訓（含出版、漫畫、音樂人才培訓） | 99年 | 出版處 |
| 3 | 舉辦「99年度有線電視技術人員知能培 訓營」及「99年度有線電視從業人員知 能培訓營」 | 99年 | 廣電處 |
| 4 | 辦理鼓勵民間辦理電影兩性專業訓練課程電影研討會電影專題講座補助 | 99年~101年 | 電影處 |
| 5 | 結合各單位核心能力課程，賡續辦理全員性別主流化教育訓練。 | 99－102 | 各單位主辦，人事室協辦。 |
| 6 | 加強中高階主管人員性別主流化教育訓練，以輔渠等每年達至修習性別主流化課程至少5小時。 | 99－102 | 人事室 |
| 7 | 賡續推薦各單位性別聯絡窗口、性別平等專案小組及相關業務主管、承辦同仁，參加行政院人事行政局或其他部會辦理之跨部會訓練。 | 99－102 | 人事室 |