行政院原住民族委員會99－102年推動性別主流化四年實施計畫

- 前言：

本會推動96-98年性別主流化計畫，從組織再教育與性別意識培力的加強，已分階段逐步推動本會在分析問題、制定法令、政策、方案計畫及資源分配時，將性別觀點納入，特別於本會都市原住民族發展第4期計畫（期程：98-101）；原住民自治法草案；原住民族傳播發展第2期6年計畫（期程：98-103）；促進原住民就業方案第2期方案（期程：98-101）；原住民族社會安全發展第一期四年計畫（期程：98-101）；原住民族住宅改善第2期計畫（期程：98-101）及原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵實施計畫中長程計畫（草案）（期程：98-101年）等7項中長程計畫，已運用性別影響評估之工具，融入「性別主流化」概念檢視規劃，讓各部門注意到發展女性議題時是將女性發展中面臨到不平等、不利處境，放到一種性別關係的議題，以縮短兩性不平等之境界。

本會在國家體制所要創造的是『族群平等』的價值，是以多元文化與原住民族自治觀點對原住民族群因文化、性別、位處邊陲之區位所產生的差異與多樣性，建構公平正義生存空間，與性別主流化觀點所倡導的內容其價值有相謀合之處，本會同仁將「性別主流化」與「族群平等」之概念與方法融入於措施執行上，皆肩負倡導角色，融入並應用於原住民族在文化、民族、年齡、性別、社會流動、居住區位特殊處境所推動之原住民族政策，形成一個『價值上的改變』（value change）與策略調整、執行過程細緻檢視，確實讓台灣原住民族兩性的權益獲得維護與保障。未來本會對行政人員賡續辦理性別意識培力，在業務層面進行性別統計、性別分析、性別影響評估與建立性別預算環境，並運用原住民族性別平等專案小組，協助推動本計畫之諮詢與督導，確保本會在各業務單位全面落實推動性別主流化，並進而推展至地方政府原住民行政單位及原住民民間團體。

- 依據：依98年12月22日行政院婦女權益促進委員會(以下簡稱婦權會)

第32次委員會議決議事項辦理。

- 目標：

一、落實重要中長程個案計畫及法律修訂進行性別影響評估，使本會的施政政策及預算編列納入性別觀點。

二、逐步推動本會在分析問題、制定法令、政策、方案計畫及資源分配時，納入性別主流化與族群平等觀點，以貼近原住民族及原住民部落需求。

三、促進本會相關原住民行政系統及合作之民間團體，普及性別主流化教育，落實兩性尊重與平等之環境。

- 實施對象：本會各處、室、及所屬機關、地方政府原住民行政單位及獎(補)助之原住民民間團體。

- 辦理時間：99年1月1日至102年12月31日。

- 推動措施：

一、本會性別平等專案小組

(一)召集人：本會主任委員

(二)成員：本會業務單位相關人員及外聘民間委員，其中至少含一位現任婦權會委員。

(三)任務：

1.性別平等業務之提供諮詢及指導規劃事項。

2.性別平等觀念宣導及推動事宜。

3.落實現職人員之性別主流化推動工作及訓練事項。

4.性別預算、性別影響評估審議事宜。

5.其他性別平等促進事宜。

(四)提案內容：

包含本會性別主流化實施計畫及成果報告、性別主流化訓練規劃、性別

影響評估及性別預算審議、任務編組委員性別比例、歷次本會性別平等

委員會議決議事項辦理情形、重點分工表辦理情形及本會推動性別平等

事宜。

二、成員：本會業務單位相關人員及外聘民間委員，其中至少含一位現任婦權會

委員。

- 辦理項目：

        - 性別意識培力

        - 進行性別統計與性別分析

        - 性別影響評估

        - 建立性別預算環境

- 辦理內容：

- 性別意識培力：

    - 主辦單位：

      - 本會員工：人事室。

      - 會外人員：企劃處、教育文化處、衛生福利處、經濟及公共建設處、土地管理處。

    - 辦理原則：

      - 建立性別專家資料庫：建立本會內部性別主流化種子師資及外部性別專家資料，名單送請本會性別平等專案小組核定後，供各部會邀請訓練講師或進行性別影響評估參考運用。

      - 訓練模式採取二種型態之訓練，一種是完全以性別主流化課程為主；另一種以置入性方式安排性別主流化之課程於相關訓練，得視需要規劃專班訓練、隨班訓練、網路學習、專題演講、團體討論等。

      - 本會性別主流化訓練課程，可採取以下方式辦理：

（1）以性別主流化課程為主之實體或數位訓練課程。

（2）以置入性方式安排性別主流化之課程於相關訓練。

（3）以性別主流化概念為主之參訪訓練課程。

（4）遴派本會同仁參加他機關辦理之各項性別主流化訓練。

      - 本會行政資訊網建置性別主流化專區

（1）放置本會性別主流化訓練課程訊息，不定期更新。

（2）提供與各性別主流化相關網頁之連結，如行政院婦女權益促進委員會網站等。

      - 辦理本會內部性別主流化教育訓練：

        - 課程內容：參考行政院人事行政局96年4月2日院授人考字第0960061394號函頒各機關公務人員性別主流化訓練計畫規劃課程，課程內容需與原住民觀點、原住民事務連結，並納入符合原住民觀點之兩性教育素材。

        - 培訓時數：每年規劃辦理性別主流化研習課程2-6小時，納入本會員工終身學習40小時必修時數。

        - 以理論與實務並重，將性別觀點融入各項施政方案、計畫、法規、預算、報表等，並定期檢討。

        - 辦理項目：每年相關相同訓練計畫安排不同的課程內容，可視業務需要彈性安排之。

      - 會外人員訓練：

        - 本會各處、室每年辦理自辦或委辦之相關研習、訓練、會議、研討會，必安排規劃2-6小時不同議題之性別主流化課程，結合理論與業務案例，讓參與本會施政之相關單位、團體代表增加性別意識及了解性別主流化概念，並在其辦理業務能夠考量到不同性別觀點與需求。

        - 參訓者具有公務員身分者給予學習認證，民間團體代表參訓者給予授課證明或結業證書。

（三）訓練計畫與課程：各處室訓練計畫名稱、參加人數、預定辦理時間（每年相同訓練計畫安排不同的課程內容）：

| 類別 | 年度 | 訓練計畫名稱及課程 | 訓練對象 | 訓練人數 | 訓練時數 | 預訂辦理期程（月份） | 負責處、室（科） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本會員工 | 99 年 | - 性別主流化工具概念與實例運用 2. 性別意識培力-文學、藝術、媒體 | 本會全體同仁 | 30人 | 2小時 2小時 | 99年4 99年10月 | 人事室 |
|  | 100 年 | - 性別主流化工具概念與實例運用 2.性別意識培力－原住民 | 本會全體同仁 | 30人 | 2小時 2小時 | 100年4月 100年10月 |  |
|  | 101 年 | - 性別意識培力—工作職場 - 婦女政策綱領及政策白皮書－婦女勞動與經濟 | 本會全體同仁 | 30人 | 2小時 2小時 | 101年4月 101年10月 |  |
|  | 102 年 | - 性別意識培力—醫療與健康 - 婦女政策綱領及政策白皮書－婦女教育與文化 | 本會全體同仁 | 30人 | 2小時 2小時 | 102年4月 102年10月 |  |
| 會外人員 | 99 年度 | 1.原住民族國際事務人才培訓 －性別主流化的發展與運用 2.原住民重點部落營造人員訓練課程－性別主流化的發展與運 | 原住民 原住民 | 30人 60人 | 2小時 2小時 | 99年9月 99年9月 | 企劃處 （管考科） （綜規科） |
|  |  | 3.原住民文化成長班教師研習－性別主流化的發展與運用 4.原住民族語認證合格人員研習-性別主流化的發展與運用 5.國民中小學暨原住民部落之師 資培訓－性別主流化的發展 與運用 | 教師 合格人員 教師及部落原住民 | 30人 60人 100人 | 2小時 2小時 2小時 | 99年6、10月 99年10月 99年6~10月 | 教文處 （文化科） （語言科） （社教科） |
|  |  | 6.家婦中心社工人員暨生活輔導員在職訓練－性別與原住民社會工作 7.原住民職業訓練計畫－性別主流化相關議題研習 8.辦理本會年度衛生計畫承辦 單位相關訓練工作坊-性別 主流化相關議題研習 | 社工員、生活輔導員 原住民 志工、部落民間組織 | 127人及36人 80人 30人 | 4小時 2小時 2小時 | 99年4、11月 99年5月 99年4-8月 | 衛福處 （社福科） （就服科） （衛保科） |
|  |  | 9.原住民住宅輔導業務年度檢討會－性別與空間 10.辦理「原住民族綜合發展基金」貸款及信用保證業務承辦人員業務講（研）習會及檢討會。（適時舉辦）－性別主流化的發展與運用。 11.辦理99年度原住民族部落產業發展計畫督導會報會議實施計畫－認識性別平等、性別主流化的發展與運用 | 住宅輔導業務行政人員 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員 各縣市政府承辦主管、承辦人員 | 150人 350人 150人 | 2小時 6小時 8小時 | 99年3月 99年12月 99年3月 6月 9月 12月 | 經建處 （住宅科） （金融科） （產業科） |
|  |  | 12.原住民族傳統領域土地調查中的性別差異：理論、案例及實務應用 13.溫泉產業經營人才培訓計畫（2梯次）－性別主流化的發展與運用 | 地方政府及部落調查團隊人員 溫泉從業人員 | 100人 100人 | 2小時 2小時 | 99年8月 99年11月 | 土管處 （規劃科） （利用科） |
|  | 100年 | 1.原住民族國際事務人才培訓 －（課程主題另訂） 2.原住民重點部落營造人員訓練－（課程主題另訂） 3.原住民行政事務人員及特考錄取人員研習（課程主題另訂） | 原住民 原住民 原住民 | 30人 60人 100人 | 2小時 2小時 各2小時 | 100年9月 100年9月 100年4月、 9月 | 企劃處 （管考科） （綜規科） （綜規科） |
|  |  | 4.原住民文化成長班教師研習－（課程主題另訂） 5.原住民族語認證合格人員研習-（課程主題另訂） 6.原住民部落之性別教育研習-性別主流化的發展與運用 | 教師 合格人員 部落原住民 | 30人 60人 50人 | 2小時 2小時 2小時 | 100年6、10月 100年10月 100年6、10月 | 教文處 （文化科） （語言科） （社教科） |
|  |  | 7.家婦中心社工人員暨生活輔導員在職訓練－性別統計與分析之運用、性別與法律（人身安全） 8.部落老人日間關懷站服務員專業訓練－性別與原住民老人服務 9.原住民女性意見領袖人才培訓－女性主義 10.原住民職業訓練計畫－性別主流化議題研習 11. 辦理本會年度衛生計畫承辦單位相關訓練工作坊-性別主流化相關議題研習 | 社工員、生活輔導員 服務員 原住民女性 原住民 志工、部落民間組織 | 130人 50人 50人 100人 30人 | 4小時 4小時 8小時 2小時 2小時 | 100年6、11月 100年7月 100年12月 100年7月 100年4-8月 | 衛福處 （社福科） （社福科） （社福科） （就服科） （衛保科） |
|  |  | 12.原住民住宅輔導業務年度檢討會－性別與空間 13.辦理「原住民族綜合發展基金」貸款及信用保證業務承辦人員業務講（研）習會及檢討會。（適時舉辦）－性別統計與分析之運用、性別影響評估。 14.辦理99年度原住民族部落產業發展計畫督導會報會議實施計畫－性別統計分析之運用、性別主流化的運用（每季） 15.原住民社區型技藝訓練計畫–認識性別平等、性別主流化的發展與運用 | 住宅輔導業務行政人員 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員 各縣市政府承辦主管、承辦人員 工作坊受訓學員 | 100人 350人 150人 300人 | 2小時 6小時 8小時 4小時 | 100年3月 100年12月 100年3月 6月 9月 12月 100年9月 | 經建處 （住宅科） （金融科） （產業科） （產業科） |
|  |  | 16.原住民族傳統領域土地調查中的性別差異：理論、案例及實務應用 | 受訓學員 | 150人 | 2小時 | 100年5月 | 土管處 （規劃科） |
| 會外人員 | 101 年度 | 1.原住民族國際事務人才培訓 2.原住民重點部落營造人員訓練（課程主題另訂） 3.原住民行政事務人員及特考 錄取人員研習（課程主題另 訂） | 原住民 原住民 原住民 | 30人 60人 100人 | 2小時 2小時 各2小時 | 101年9月 101年9月 101年4月、 9月 | 企劃處 （管考科） （綜規科） （綜規科） |
|  |  | 4.原住民文化成長班教師研習－性別與原住民文化 5.原住民族語認證合格人員研習-性別與原住民文化 6. 原住民社會教育研習－性別與原住民文化 | 教師 合格人員 原住民 | 30人 60人 50人 | 2小時 2小時 2小時 | 101年6、11月 101年6~10月 | 教文處 （文化科） （語言科） （社教科） |
|  |  | 7. 部落老人日間關懷站服務員專業訓練－性別與原住民文化 8.原住民女性意見領袖人才培訓－女性主義 9.原住民職業訓練計畫－性別主流化議題研習 10. 辦理本會年度衛生計畫承辦單位相關訓練工作坊-性別主流化相關議題研習 | 服務員 原住民女性 原住民 志工、部落民間組織 | 50人 50人 100人 30人 | 2小時 8小時 4小時 2小時 | 101年7月 101年12月 101年7月 101年4-8月 | 衛福處 （社福科） （社福科） （就服科） （衛保科） |
|  |  | 11. 原住民住宅輔導業務年度檢討會－性別與空間 12. 辦理「原住民族綜合發展基金」貸款及信用保證業務承辦人員業務講（研）習會及檢討會。（適時舉辦）－（另訂課程主題）。 13. 辦理100年度原住民族部落產業發展計畫說明會。（適時舉辦）－認識性別平等、性別主流化的發展與運用 14.原住民保留地森林保育計畫人員講習－認識性別平等、性別主流化的發展與運用 | 住宅輔導業務行政人員 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員、受補助原住民團體組織 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員 | 150人 350人 300人 80人 | 2小時 2小時 2小時 2小時 | 101年5月 101年12月 101年5月 101年12月 | 經建處 （住宅科） （金融科） （產業科） （產業科） |
|  |  | 15.原住民族傳統領域土地調 查中的性別差異：理論、案 例及實務應用 | 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員 | 150人 | 2小時 | 101年5 | 土管處 （規劃科） |
| 會外人員 | 102 年度 | 1.原住民族國際事務人才培訓 2.原住民重點部落營造人員訓練（課程主題另訂） - 原住民行政事務人員及特考錄取人員研習（課程主題另訂） | 原住民 原住民 原住民 | 30人 60人 100人 | 2小時 2小時 各2小時 | 102年9月 102年9月 102年4月、 9月 | 企劃處 （管考科） （綜規科） （綜規科） |
|  |  | 4.原住民文化成長班教師研習－性別與原住民文化 5.原住民族語認證合格人員研習-性別與原住民文化 6. 原住民社會教育研習－性別與原住民文化 | 教師 合格人員 原住民 | 30人 60人 50人 | 2小時 2小時 2小時 | 102年6、11月 102年6~10月 | 教文處 （文化科） （語言科） （社教科） |
|  |  | 7.家婦中心社工人員暨生活輔導員在職訓練－性別與原住民文化、性別與法律（婚姻家庭） 8.部落老人日間關懷站服務員專業訓練－性別與原住民文化 9. 原住民女性意見領袖人才培訓－性別主流化 10.原住民職業訓練計畫－性別主流化議題研習 11. 辦理本會年度衛生計畫承辦單位相關訓練工作坊-性別主流化相關議題研習 | 社工員、生活輔導員 服務員 原住民女性 原住民 志工、部落民間組織 | 130人 50人 50人 100人 30人 | 4小時 2小時 8小時 4小時 2小時 | 102年6、11月 102年7月 102年12月 102年7月 102年4-8月 | 衛福處 （社福科） （社福科） （社福科） （就服科） （衛保科） |
|  |  | 12. 原住民住宅輔導業務年度檢討會－性別與空間 13. 辦理「原住民族綜合發展基金」貸款及信用保證業務承辦人員業務講（研）習會及檢討會。（適時舉辦）－（另訂課程主題）。 14. 辦理100年度原住民族部落產業發展計畫說明會。（適時舉辦）－認識性別平等、性別主流化的發展與運用 15.原住民保留地森林保育計畫人員講習－認識性別平等、性別主流化的發展與運用 | 住宅輔導業務行政人員 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員、受補助原住民團體組織 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員 | 100人 350人 300人 80人 | 2小時 2小時 2小時 2小時 | 102年3月 102年12月 102年5月 102年12月 | 經建處 （住宅科） （金融科） （產業科） （產業科） |
|  |  | 16.原住民族傳統領域土地調 查中的性別差異：理論、案 例及實務應用 | 各縣市政府、鄉鎮市公所承辦人員 | 150人 | 2小時 | 102年5 | 土管處 （規劃科） |

二、性別統計與性別分析：

          - 主辦單位：會計室

          - 辦理單位：企劃處、教育文化處、衛生福利處、經濟及公共建設處、土地管理處、人事室

          - 具體作法：

- 依據行政院主計處第三局於99年2月8日以局仁二字第0990000013號函，同意備查本會「公務統計方案」報表程式増刪修訂作業計52種報表，其中屬性別統計者37種報表。本會將依各種性別統計報表表期，彙整建立本會公務統計之性別統計資料。

- 藉統計數據檢視、了解現況與問題，規劃符合不同性別需求之施政。

- 檢視改進公務統計及與人有關屬性之表報，是否已區分性別，或有可再收集更完整性別統計。

- 透過性別區隔的統計資料之收集呈現與運用，瞭解不同性別的社會處境，並進而針對性別統計資料及相關資訊，來分析性別在經濟、社會就業、教育、文化、環境、組織、政治等結構下之處境及現象或衝擊，分析各處、室每年完成相關業務統計分析性別處境及現象，並廣泛、持續統計，可藉由數據之呈現發現不平衡，考量納入政策規劃或調整、計畫設計、執行和評估過程參據。

          - 辦理項目：本會各處、室預計進行下列業務之性別統計及性別分析計畫、業務（逐年增加檢視各項統計表及建立性別統計並持續建立統計資料）：

|  | 計畫（業務）名稱 | 進行性別統計及性別分析內容與做法 | 預訂辦理 期程 | 負責處、室 (科) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99年 | - 統計本會各官職等男女性比例 - 本會各委員會性別比例，是否達成任一性別比例應達1/3規定 - 配合本會會計室，按規定提供人事公務統計資料 | 建立本會同仁及各委委員會之性別統計 | 99年12月 | 人事室 |
|  | 4.原住民族公職人員性別統計 5. 原住民族公務人員性別統計 | 建立原住民族公職人員及公務人員之性別統計資料，並與全國母體作比較 公務人員部分並應就其職務進行分類統計 | 99年8月 | 企劃處 （綜規科） |
|  | 6.原住民族語認證合格人員性別統計 7.推動族語部落化、家庭化振興工作-族語師資性別統計 8.提供就讀大專院校原住民學生獎助學金。 9.原住民族教育調查統計 10.原住民資訊教育訓練 | 建立住民族語認證合格人員性別統計。 族語師資性別統計 建立學生性別統計資料，並於成果報告中呈現。 建立原住民學生學生適應力性別比較分析。 建立受訓學員性別統計 | 99年10月 99年12月 99年10月 99年12月 99年5~10月 | 教文處 （語言科） （語言科） （教育科） （教育科） （社教科） |
|  | 11.辦理97年原住民族人口及健康統計年報。 12.辦理年度補助原住民就醫交通費 13.辦理補助原住民健保費 14.辦理補助原住民結核病完致獎金補助 15.原住民就業狀況調查 | 建立原住民婦女生命及健康狀況統計資料 區分性別統計受益人次 區分性別統計受益人次 區分性別統計受益人次 建立原住民就業狀況性別統計資料 | 99.年6月 99年6月 99年6月 99年6月 99年9月 | 衛福處 （衛保科） （衛保科） （衛保科） （衛保科） （就服科） |
|  | 16.都市原住民生活發展計畫－輔導都市原住民發展經濟事業 17.原住民族部落產業發展研習 18.中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助計畫 | 統計原住民族綜合發展基金貸款戶之性別統計資料。 建立研習人員性別統計資料。 建立受輔導戶改善居住環境性別統計資料。 | 99年12月 99年12月 99年12月 | 經建處 （金融科） （產業科） （住宅科） |
|  | 19.原住民族傳統領域土地調查後續計畫 | - 統計部落調查團隊性別比例 - 統計部落調查團隊蒐集資料提供者之性別比例 - 綜合分析性別差異對於調查結果之影響 | 99年12月 | 土管處 （規劃科） |
| 100年 | - 原住民族部落產業發展研習 - .都市原住民發展計畫－輔導原住民開發經濟事業 | 建立研習人員性別統計資料 統計原住民族綜合發展基金貸款戶之性別統計資料。 | 100年12月 100年12月 | 經建處 （產業科） （金融科） |
|  | 3.原住民族家婦中心實施計畫季報表。 4.原住民部落老人日間關懷站實施計畫執行成果報表。 5.志願服務成果統計表。 6.辦理98年原住民族人口及健康統計年報。 7.辦理年度補助原住民就醫交通費 8.辦理補助原住民健保費 9.辦理補助原住民結核病完致獎金補助 10. 公務統計方案 | 檢視修正季報表、成果統計。 建立婦女、老人福利服務性別統計。 建立志工性別、職業、教育程度、年齡、團隊數等統計。 建立原住民婦女生命及健康狀況統計資料 區分性別統計受益人次 區分性別統計受益人次 區分性別統計受益人次 協助彙整各業務處業管之性別統計報表(37種)。 | 100年6月 100年6月 100年6月 100年6月 100年6月 100年6月 100年6月 100年3-6月 | 衛福處 （社福科） （社福科） （社福科） （社福科） （衛保科） （衛保科） （衛保科） 會計室 |
| 101年 年 | 1.原住民族部落產業發展研習 2.都市原住民發展計畫－輔導原住民開發經濟事業 3.辦理99年原住民族人口及健康統計年報。 4.辦理年度補助原住民就醫交通費 5.辦理補助原住民健保費 6.辦理補助原住民結核病完致獎金補助 | 建立研習人員性別統計資料 統計原住民族綜合發展基金貸款戶之性別統計資料。 建立原住民婦女生命及健康狀況統計資料 區分性別統計受益人次 區分性別統計受益人次 區分性別統計受益人次 | 101年12月 101年12月 101年6月 | 經建處 （產業科） （金融科） 衛福處 （衛保科） |
| 102年 年 | 1.原住民族部落產業發展研習 2.都市原住民發展計畫－輔導原住民開發經濟事業 3. 辦理100年原住民族人口及健康統計年報。 4.辦理年度補助原住民就醫交通費 5.辦理補助原住民健保費 6.辦理補助原住民結核病完致獎金補助 7.賡續辦理102年度性別統計及性別分析（共37項） | 建立研習人員性別統計資料 統計原住民族綜合發展基金貸款戶之性別統計資料。 建立原住民婦女生命及健康狀況統計資料 區分性別統計受益人次 區分性別統計受益人次 區分性別統計受益人次 同上 | 102年12月 102年12月 102年6月 | 經建處 （產業科） （金融科） 衛福處 （衛保科） 同上各處、室 |

（五）本會設置性別統計網頁專區，並定期上網公佈。

三、性別影響評估：

- 具體做法：

  - 各處、室每年至少擇1項方案、計畫、政策、法令，考量不同性別觀點，利用性別影響評估檢視清單，進行性別影響評估。

  - 計畫類別：本會重要中長程施政計畫有(1)都市原住民族發展第4期    計畫（期程：98-101）；(2)原住民自治法草案；(3)原住民族傳播發展第2期6年計畫（期程：98-103）；(4)促進原住民就業方案第2期方案（期程：98-101）；(5)原住民族社會安全發展第一期四年計畫（期程：98-101）；(6)原住民族住宅改善第2期計畫（期程：98-101）；(7)原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵實施計畫中長程計畫（草案）（期程：98-101年）等7項中長程計畫。

  - 做法：本會擇重要子計畫、修訂法律或施政措施，在執行初期，蒐集相關性別統計，諮詢性別平等專家及不同性別者意見；執行中期，辦理性別平等專家學程序參與並完成性別影響評估檢視表，針對不同性別者的影響及受益程度進行評估檢討，評估該計畫是否在性別上有重要影響，並建立性別影響評估指標，落實性別平等策略納入計畫、法律及政策內容；執行後期，採取滾動式的評估方式，修正計畫。

  - 參考財團法人婦女權益促進發展基金會編印之「性別影響評估操作手冊」檢視。

  - 所列計畫之性別影響評估，送本會性別平等專案小組檢視。

  - 辦理性別影響評估工作坊，訓練內容包含操作方式及案例介紹或研析。

  - 培養內部性別影響評估種子師資、收集所轄領域之性別影響評估專家學者名單、及擇定案例提報本會性別平等專案小組。

- 辦理項目：本會各處、室預訂辦理主題如下（逐年增加並持續檢視方 案、計畫、法規等，以改善計畫（業務）推動之不足）：

| 年度 | 方案、計畫、政策、法令 | 預訂辦理期程 | 負責司處單位(科室) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 年 度 | 1.重點部落計畫 | 99年11月 | 企劃處 （綜規科） |
|  | 2.原住民資訊教育實施計畫 3.原住民文化成長班實施計畫 | 99年10月 99年10月 | 教文處 （社教科） （文化科） |
|  | 4.原住民族地區幼托服務暨保母訓練與輔導試驗計畫 5.促進原住民就業方案 | 99年11月 99年7月 | 衛福處 （社福科） （就服科） |
|  | 6.中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助計畫 | 99年11月 | 經建處 （住宅科） |
|  | 7.原住民族傳統領域土地調查後續計畫 8.原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵實 施計畫中長程計畫-溫泉開發相關人才培訓 | 99年12月 99年11月 | 土管處 （規劃科） （利用科） |
| 100 年 度 | 1.本會推動性別主流化教育訓練計畫 2.本會網站人事室專區 | 100年12月 | 人事室 |
|  | 3.原住民族自治法（草案） | 100年11月 | 企劃處 （綜規科） |
|  | 4.原住民族語認證業務 | 100年10月 | 教文處 （語言科） |
|  | 5.部落老人日間關懷站實施計畫 | 100年7月 | 衛福處 （社福科） |
|  | 6.原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵實施計畫中長程計畫-溫泉開發相關人才培訓 | 100年11月 | 土管處 （利用科） |
| 101 年 | 1.都市原住民族發展第4期計畫（期程：98-101） | 101年11月 | 企劃處 （綜規科） |
|  | 2.原住民資訊教育實施計畫 3.原住民族語認證業務 4.原住民文化成長班實施計畫 | 101年10月 101年10月 101年10月 | 教文處 （社教科） （語言科） （文化科） |
|  | 5.促進原住民就業方案第2期方案（期程：98-101） 6.原住民族社會安全發展第一期四年計畫（期程：98-101） | 101年10月 101年12月 | 衛福處 （就服科） （社福科） |
|  | 7. 原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵實施計畫中長程計畫-溫泉開發相關人才培訓（期程：99-102年） | 101年11月 | 土管處 （利用科） |
|  | 8都市原住民生活發展計畫－輔導都市原住民開發經濟事業 9原住民族住宅改善第2期計畫（期程：98-101） | 101年11月 101年11月 | 經建處 （金融科） （住宅科） |
| 102 年 度 | 1.重點部落計畫 | 102年11月 | 企劃處 （綜規科） |
|  | 2.原住民族傳播發展第2期6年計畫（期程：98-103） | 102年10月 | 教文處 （文化科） |

四、建立性別預算環境：

- 主辦單位：本會會計室

- 辦理單位：企劃處、教育文化處、衛生福利處、經濟及公共建設處、 土地管理處

- 具體做法：

  - 配合本會各業務單位辦理預算整編作業。

  - 每年度就新興之中長程計畫進行性別影響評估作業,若評估結果之受益對象屬下列3項之一者,則該項計畫經費列為性別預算項目:

    - 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象。

    - 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者。

    - 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者。

  - 檢視計畫目標與投入之資源與支出、行動之產出、效益對性別、不同年齡層、區域之使用性、可近性、發展性之影響（如優勢、劣勢），俾利編列下年度預算之重要參考，促成計畫、措施之執行效率與效能提高。

- 實施要領與分工：

        - 本計畫窗口由衛生福利處負責，各業務處指定一人擔任聯絡窗口，以協助推動計畫各項措施之執行。

        - 各項工作執行成果由各業務處（室）處長、主任依性別主流觀點進行檢討後，送行別平等專案小組分工小組及性別平等專案小組委員會議報告。

        - 本計畫推動績效與影響評估由衛生福利處主政，各業務處、室協辦，原則每半年由衛生福利處彙辦各業務處執行進度。

        - 爲有效推動本計畫，本會人事室規劃會內同仁性別主流化教育訓練，提升同仁執行能力及培力種子師資。

        - 本會企劃處設置性別統計網頁專區，並定期上網公佈。

        - 本會會計室彙整本會公務統計方案之性別統計資料，並提送本會性別平等專案小組委員會議報告。

拾、計畫追蹤及評估：

- 各處、室於每年7月、12月檢視並撰擬實施報告，提報本會性別平等專案小組會議，給予專業諮詢與督導。

- 各處、室依本會性別平等專案小組建議修正報告後，於每年12月底前提報行政院婦女權益促進委員會備查。

拾壹、本計畫所需經費在本會相關經費項下支應。

拾貳、預期效益：

- 本會151名同仁每人每年至少完成2小時性別主流化教育訓練，提升原住民行政工作性別敏感度及性別平等意識。

- 藉由本會委託或自辦之訓練、會議及獎補助機制，擴散「性別主流化教育」至地方政府及民間團體，每年至少提供2小時以上之教育訓練，推廣友善性別環境。

- 每年持續彙整37項性別統計資料作為各項業務分析基礎與參據，進行14-18項計畫、法規等業務性別影響評估，並藉由性別預算行動達到性別平等與族群平等之實踐與發展。

拾參、本計畫採取滾動式隨時修正之。